## Planilha1
Pexinxa Timeline
Nome do Time | fevereiro |  |  |  | março |  |  |  | abril |  |  |  |  | maio |  |  |  | junho
| 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 2023-02-26 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | 2023-06-18 | 2023-06-23
Documentação | bar: 2023-04-30 to 2023-05-07; 2023-05-28 to 2023-06-04; 2023-06-23
Proposta de solução p. 1
Metodologia | bar: 2023-03-12 to 2023-03-19
Arquitetura de solução | bar: 2023-03-12 to 2023-03-19
Projeto de interfaces | bar: 2023-03-12 to 2023-03-19
Programação de funcionalidades | bar: 2023-03-26
Planos de teste de funcionalidade e usabilidade | bar: 2023-03-26
Tabela, gráficos ou dashboards | bar: 2023-03-26
Registrar teste das funcionalidades | bar: 2023-04-30 to 2023-05-07; 2023-05-28 to 2023-06-04
Entregar documentação atualizada
Regras de negócio | bar: 2023-06-23
Personas
História de usuário
Requisitos
Restrições
Diagramas de casos de uso
Matriz de rastreabilidade
Gerência de projetos
Modelagem e processo de negócios
Programação Front-end | bar: 2023-03-12 to 2023-04-09
Programação Back-end | bar: 2023-04-09 to 2023-05-21
Testes | bar: 2023-04-30 to 2023-05-07
Testar funcionalidades | bar: 2023-04-30 to 2023-05-07; 2023-05-28 to 2023-06-04
Comercial | bar: 2023-06-11 to 2023-06-23